## Sheet1
| Month | SEPTEMBER | [17 empty] | OKTOBER | [21 empty] | NOVEMBER
| Week | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15
Task | Cost | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Analisa Kebutuhan
Benchmark | 3 | bar: 5 9 to 5 11
Creative Adaptation Plan | 5 | bar: 5 9 to 6 16
Kuesioner | 6 | bar: 6 14 to 6 18
Interview | 3 | bar: 6 16 to 6 18
Analisis Permasalahan | 3 | bar: 7 21 to 7 23
Kebutuhan Sistem | 3 | bar: 7 21 to 7 23
Laporan Hasil Analisis | 3 | bar: 7 23 to 7 25
Desain
Perancangan UI/UX | 7 | bar: 8 28 to 9 6
Perancangan Database | 7 | bar: 8 28 to 9 6
Pembuatan Program
Membuat desain UI tiap page | 5 | bar: 9 7 to 10 14
Pembuatan tabel database | 5 | bar: 9 7 to 10 14
Coding | 12 | bar: 10 15 to 12 30
Pengujian
Uji coba kepada tester | 8 | bar: 13 2 to 14 11
Perbaikan | 8 | bar: 13 4 to 14 13
Rilis Beta Version | 5 | bar: 15 16 to 15 20